# Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Trạng thái phiên livestream có tự động chuyển khi đến giờ bắt đầu hay chỉ cần hiển thị “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu? |
| LS03 |  | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống xử lý thế nào để tránh bán vượt tồn kho? |

Sau khi mở dữ liệu bổ sung:

- LS01: Chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”; tự chuyển sang trạng thái khác thuộc Story khác.

- LS03: Chỉ đơn giữ được số lượng tồn kho mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

# Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 SP | Phiếu 5 SP đánh giá cao độ phức tạp của việc xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi làm rõ phạm vi, Story chỉ cần tạo phiên và hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, đơn giản hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 SP | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 SP | Phiếu 5 SP tập trung vào phạm vi có thể kiểm soát; phiếu 8 SP chú trọng rủi ro đặt hàng đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. Story có nhiều luồng nghiệp vụ và rủi ro cao hơn LS02 (3 SP), nên chọn 8 SP. |

* Story Point cuối cùng là quyết định của nhóm sau khi thảo luận, không phải kết quả tính trung bình hoặc chọn theo số đông.

# Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường khối lượng công việc tương đối, bao gồm độ phức tạp, nỗ lực và mức độ bất định/rủi ro, chứ không phải số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình trong mỗi Sprint) để dự báo khối lượng công việc có thể nhận ở Sprint tiếp theo, dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì quy đổi 1 SP thành 4 giờ.